## QL1
QUADRO LÓGICO
Projeto: Pesca Sustentável
Responsável pelo projeto: WWF-Brasil
Componente: Produção Sustentável
Lógica de Intervenção |  | Indicadores | Fontes de Comprovação | Riscos
Efeito Indireto | Atividades de pesca sustentável têm atratividade econômica nos municípios de Manuel Urbano, Feijó e Tarauacá (Acre) | Desmatamento anual nos municípios de Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá | INPE (PRODES)
Efeito Direto | 1 - Manejo do pirarucu implementado em 15 lagos de várzea | N° de acordos de pesca aprovados coletivamente e submetidos ao órgão competente | Relatórios do Projeto apoiado / Colônias de Pescadores / Diário Oficial | Problemas na tramitação, tempo de análise e aprovação das propostas de acordos de pesca pelos órgãos competentes. Problemas com as autorizações de cota de pesca expedidas pelo órgão competente.
N° de acordos de pesca regulamentados pelo órgão competente
Incremento dos estoques nos lagos manejados (indivíduos jovens, indivíduos adultos, relação jovens/adultos)
N° de pescadores diretamente beneficiados pelo projeto
N° de indivíduos diretamente beneficiados pelas atividades apoiadas pelo projeto (pescadores mais ribeirinhos)
N° de indivíduos de etnia indígena diretamente beneficiados pelas atividades apoiadas pelo projeto
N° de mulheres diretamente beneficiadas pelas atividades apoiadas pelo projeto
N° de mulheres exercendo cargos de coordenação no WWF-Brasil e número total de indivíduos exercendo cargos de coordenação nessa instituição
N° de organizações comunitárias fortalecidas
| 2 - Cadeia produtiva do pirarucu manejado com valor agregado ampliado | Receita obtida com a atividade econômica de uso sustentável apoiada pelo projeto | Relatórios do Projeto apoiado / Colônias de Pescadores | Problemas com o beneficiamento prejudicam a inserção do pirarucu manejado no mercado.
Volume de produção não beneficiada gerada pelo projeto apoiado
Volume de produto beneficiado oriundo da cadeia extrativista apoiada pelo projeto
Produtos e Serviços | 1.1 - Facilitação para a construção coletiva de acordos de pesca e realização de oficinas e fóruns regionais para a sua discussão | N° de oficinas e fóruns regionais para construção e debate dos acordos de pesca | Relatórios do Projeto apoiado / Colônias de Pescadores | Baixo grau de participação das comunidades envolvidas com o manejo do pirarucu.
N° de indivíduos participantes de oficinas e fóruns regionais para construção e debate dos acordos de pesca
| 1.2 - Levantamento da população de pirarucu, da pesca e sistematização da estatística pesqueira, com capacitação das comunidades de pescadores para a sua realização | Nº de lagos com estatística pesqueira realizada regularmente | Relatórios do Projeto apoiado / Colônias de Pescadores | Baixo grau de participação dos pescadores
| 1.3 - Apoio técnico e fornecimento de insumos para as operações de pesca | Nº de operações de manutenção e pesca do pirarucu manejado apoiadas pelo projeto | Relatórios do Projeto apoiado / Colônias de Pescadores
| 2.1 - Elaboração de plano de viabilidade ecológica e econômica e de estratégia de produção e comercialização para a cadeia produtiva do pirarucu na área de abrangência do projeto | Nº de municípios com plano de viabilidade ecológica econômica para a cadeia produtiva do pirarucu desenvolvido | Relatórios do Projeto apoiado / Colônias de Pescadores
Nº de municípios com estratégia de produção e comercialização para a cadeia produtiva do pirarucu desenvolvido
| 2.2 - Apoio técnico e capacitação em boas práticas de manejo e beneficiamento do pirarucu | N° de oficinas de formação e capacitação | Relatórios do Projeto apoiado / Colônias de Pescadores
N° de indivíduos participantes de oficinas de formação e capacitação
| 2.3 - Desenvolvimento de um padrão para certificação do pirarucu manejado e sua aplicação na área de abrangência do projeto | Nº de lagos com pré-avaliação da pescaria de pirarucu concluída | Relatórios do Projeto apoiado / Colônias de Pescadores
Nº de lagos com programas de melhorias da pescaria implementadas
Nº de lagos com avaliação completa concluída para certificação ambiental
Nº de lagos sob manejo com critérios de certificação implantados

## PMQL1
PLANO DE MONITORAMENTO
Projeto: Pesca Sustentável
Responsável pelo projeto: WWF-Brasil
Componente: Produção Sustentável
EFEITO INDIRETO: Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica no Bioma Amazônia |  |  |  |  | Dados Coletados
Indicador | Definição | Forma de coleta | Freqüência | Responsável | Marco Zero | Em: 30/01/15 | Em: 14/01/2016 | Em: | Em: | Em:
Desmatamento anual nos municípios de Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá | Estimativa com utilização de imagens de satélite da área de desmatamento por corte raso nos municípios de Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá | INPE - PRODES | Anual e dois anos após o término do prazo de utilização da operação | BNDES e WWF-Brasil | Tabela no Anexo 1.1 | Tabela no Anexo 1.1 | Manoel Urbano = 1.872 hectares desmatados em 2015 Feijó = 1.378 hectares desmatados em 2015 Tarauacá = 579 hectares desmatados em 2015
EFEITO DIRETO 1: Manejo do pirarucu implementado em 15 lagos de várzea EFEITO DIRETO 2: Cadeia produtiva do pirarucu manejado com valor agregado ampliado | [5 empty] | Dados Coletados
Indicador | Definição | Meta | Forma de Coleta | Freqüência | Responsável | Marco Zero (2013) | Em: 30/01/15 | Em: 14/01/2016 | Em: | Em: | Em: | Em:
N° de acordos de pesca aprovados coletivamente e submetidos ao órgão competente | Medição do n° de acordos de pesca aprovados coletivamente | 15 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto e 2 anos após o término do prazo de utilização da operação | WWF-Brasil | Manoel U. = 0 acordos Feijó = 4 propostas submetidas MMA/MPA Tarauacá = 0 acordos | Manoel U. = 3 acordos aprovados Feijó = 6 propostas submetidas MMA/MPA Tarauacá = 0 acordos | Manoel U.: = 3 acordos aprovados Feijó: 6 acordos aprovados (Nov/15) Tarauacá: 0 (4 em desenvolvimento)
N° de acordos de pesca regulamentados pelo órgão competente | Medição do n° de acordos de pesca regulamentados pelo órgão competente | 15 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto e 2 anos após o término do prazo de utilização da operação | WWF-Brasil | Manoel U. = 3 acordos regulamentados Feijó = 0 acordos regulamentados Tarauacá = 0 acordos regulamentados | Manoel U. = 3 acordos regulamentados Feijó = 0 acordos regulamentados Tarauacá = 0 acordos regulamentados | Manoel U.: = 3 acordos aprovados Feijó: 6 acordos regulamentados (Nov/15) Tarauacá: 0
Incremento dos estoques nos lagos manejados (indivíduos jovens, indivíduos adultos, relação jovens/adultos) | Contagem indivíduos jovens, indivíduos adultos, e definição do índice relação jovens/adultos | 15 | Relatórios de Desempenho do projeto | Anual (meses de julho a agosto) e 2 anos após o término do prazo de utilização da operação | WWF-Brasil | Juv. - Adult. - J/A Manoel U. = 13 - 24 - 0,54 Feijó = 93 - 118 - 0,78 Tarauaca = no data | Juv. - Adult. - J/A Manoel U. = no data Feijó = 146 - 170 - 0,85 Tarauaca = 34 - 45 - 0,75 | Juv. - Adult. - J/A Manoel U. = no data Feijó = 76 - 155 - 0,49 Tarauaca =
N° de pescadores diretamente beneficiados pelo projeto | Medição do n° de pescadores diretamente beneficiados pelo projeto | 60 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Manoel U. = 15 Feijó = 10 Tarauaca = 0 | Manoel U. = 15 Feijó = 15 Tarauaca = 11 | Manoel U. = 15 Feijó = 15 Tarauaca = 24
N° de indivíduos diretamente beneficiados pelas atividades apoiadas pelo projeto (pescadores e ribeirinhos) | Medição do n° de indivíduos diretamente beneficiados pelas atividades apoiadas pelo projeto (pescadores e ribeirinhos) | 800 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Familias - Individ. (IBGE 3,7) Manoel U. = 84 - 310 Feijó = 70 - 259 Tarauaca = 0 - 0 | Familias - Individ. (IBGE 3,7) Manoel U. = 84 - 310 Feijó = 165 - 610 Tarauaca = 15 - 55 | Familias - Individ. (IBGE = 3,7 indiv./ família) Manoel U. = 84 - 310 Feijó = 191 - 707 Tarauaca = 15 - 55
N° de indivíduos de etnia indígena diretamente beneficiados pelas atividades apoiadas pelo projeto | Medição do n° de indivíduos de etnia indígena diretamente beneficiados pelas atividades apoiadas pelo projeto | 120 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Famílias - Indiv. Manoel U. = 0 Feijó = 0 Tarauaca = 0 | Famílias - Indiv. Manoel U. = 0 Feijó = 0 Tarauaca = 0 | Famílias - Indiv. Manoel U. = 0 Feijó = 68 - 340 Tarauaca = 123 - 651
N° de mulheres diretamente beneficiadas pelas atividades apoiadas pelo projeto | Medição do n° de mulheres diretamente beneficiadas pelas atividades apoiadas pelo projeto | 240 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Manoel U. = 13 Feijó = 10 Tarauaca = 0 | Manoel U. = 13 Feijó = 25 Tarauaca = 7 | Manoel U. = 13 Feijó = 128 Tarauaca = 260
N° de mulheres exercendo cargos de coordenação no WWF-Brasil e número total de indivíduos exercendo cargos de coordenação nessa instituição | Medição do n° de mulheres exercendo cargos de coordenação no WWF-Brasil e do nº total de indivíduos exercendo cargos de coordenação na instituição | 35% | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Mulheres Coord. - Coord. Total 10 - 28 (36%) | Mulheres Coord - Coord. Total 10 - 28 (36%) | Mulheres Coord. - Coord . Total 10 - 26 (38%)
1.d. N° de organizações comunitárias fortalecidas | Medição do n° de organizações comunitárias (associações e cooperativas) fortalecidas | 3 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Manoel U. = 01 Feijó = 01 Tarauaca = 0 | Manoel U. = 01 Feijó = 01 Tarauaca = 01 | Manoel U. = 01 Feijó = 01 Tarauaca = 01
Receita obtida com a atividade econômica de uso sustentável apoiada pelo projeto | Medição da geração de receita das atividades econômicas de uso sustentável em decorrência do projeto | aumento da renda em 30% | Relatórios de Desempenho do projeto | Anual (mês de outubro) e 2 anos após o término do prazo de utilização da operação | WWF-Brasil | Manoel U. Renda familiar média = R$ 720,00/mês Renda pirarucu = R$ 0,0 Renda pirarucu para comunidade = R$ 0,0/ano Renda pirarucu para Colônia = R$ 0,0/ano Feijó Renda familiar média = R$ 899,33/mês Renda pirarucu = R$ 650,00/pescador/ano Renda pirarucu para comunidade = R$ 158,00/ano Renda pirarucu para Colônia = R$ 158,00/ano Tarauaca Renda familiar média = no data Renda pirarucu = R$ 0,00/ano Renda pirarucu para comunidade = R$ 0,00/ano Renda pirarucu para Colônia = R$ 0,00/ano | Manoel U. Renda familiar média = R$ 720,00/mês Renda pirarucu = R$ 0,0 Renda pirarucu para comunidade = R$ 0,0/ano Renda pirarucu para Colônia = R$ 0,0/ano Feijó Renda familiar média = R$ 899,33/mês Renda pirarucu = R$ 880,00/pescador/ ano Renda pirarucu para comunidade = R$ 782,00/ano Renda pirarucu para Colônia = R$ 600,00/ano Tarauaca Renda familiar média = no data Renda pirarucu = R$ 0,00/ano Renda pirarucu para comunidade = R$ 0,00/ano Renda pirarucu para Colônia = R$ 0,00/ano | Manoel U. Renda familiar média = R$ 720,00/mês Renda pirarucu = R$ 0,0 Renda pirarucu para comunidade = R$ 0,0/ano Renda pirarucu para Colônia = R$ 0,0/ano Feijó Renda familiar média = R$ 899,33/mês Renda pirarucu = R$ 918,25/pescador/ano (= 11.019,00) Renda pirarucu para comunidade = R$ 5.245,00/ano Renda pirarucu para Colônia = R$ 1.000,00/ano Tarauaca Renda familiar média = no data Renda pirarucu = R$ 0,00/ano Renda pirarucu para comunidade = R$ 0,00/ano Renda pirarucu para Colônia = R$ 0,00/ano Iniciando acordos. Será reportado no proximo relatório anual de monitoramento.
Volume de produção não beneficiada gerada pelo projeto apoiado | Medição da quantidade de pirarucus pescados oriundos da cadeia extrativista apoiada pelo projeto (em quilos) | 4000 | Relatórios de Desempenho do projeto | Anual (mês de outubro) e 2 anos após o término do prazo de utilização da operação | WWF-Brasil | Manoel U. = 0 Feijó = 1.888,10 kg Tarauaca = 0 | Manoel U. = 0 Feijó = 1.694,10 kg Tarauaca = 0 | Manoel U. = 0 Feijó = 2.349,5 kg Tarauaca = 0
Volume de produto beneficiado oriundo da cadeia extrativista apoiada pelo projeto | Medição do volume de produto beneficiado oriundo da cadeia extrativista apoiada pelo projeto (em quilos) | 2000 | Relatórios de Desempenho do projeto | Anual (mês de outubro) e 2 anos após o término do prazo de utilização da operação | WWF-Brasil | Manoel U. = 0 Feijó = 1.052,20 kg Tarauaca = 0 | Manoel U. = 0 Feijó = 1.046 kg Tarauaca = 0 | Manoel U. = 0 Feijó = 1.414 kg Tarauaca = 1
Produto 1.1: Facilitação para a construção coletiva de acordos de pesca e realização de oficinas e fóruns regionais para a sua discussão | [5 empty] | Dados Coletados
Indicador | Definição | Meta | Forma de Coleta | Freqüência | Responsável | Marco Zero (2013) | Em: 30/01/15 | Em: 14/01/2016 | Em: | Em: | Em: | Em:
N° de oficinas e fóruns regionais para construção e debate dos acordos de pesca | Medição do n° de oficinas e fóruns regionais para construção e debate dos acordos de pesca | 6 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Manoel U. = 0 Feijó = 0 Tarauaca = 0 | Manoel U. = 1 Feijó = 6 Tarauaca = 1 | Manoel U. = 1 Feijó = 20 Tarauaca = 5
N° de indivíduos participantes de oficinas e fóruns regionais para construção e debate dos acordos de pesca | Medição do n° de participantes de oficinas e fóruns regionais para construção e debate dos acordos de pesca | 180 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Manoel U. = 0 Feijó = 86 Tarauaca = 0 | Manoel U. = 15 Feijó = 200 Tarauaca = 13 | Manoel U. = 15 Feijó = 237 Tarauaca = 50
Produto 1.2: Levantamento da população de pirarucu, da despesca e sistematização da estatística pesqueira, com capacitação das comunidades de pescadores para a sua realização | [5 empty] | Dados Coletados
Indicador | Definição | Meta | Forma de Coleta | Freqüência | Responsável | Marco Zero (2013) | Em: 30/01/15 | Em: 14/01/2016 | Em: | Em: | Em: | Em:
Nº de lagos com estatística pesqueira realizada regularmente | Medição do n° de lagos envolvidos nos trabalhos de monitoramento e estatística pesqueira | 15 | Relatórios de Desempenho do projeto | Anual (meses de julho a agosto) e 2 anos após o término do prazo de utilização da operação | WWF-Brasil | Manoel U. = 4 Feijó = 6 Tarauaca = 0 | Manoel U. = 4 Feijó = 9 Tarauaca = 3 | Manoel U. = 4 Feijó = 15 Tarauaca = 4
Produto 1.3: Apoio técnico e fornecimento de insumos para as operações de despesca | [5 empty] | Dados Coletados
Indicador | Definição | Meta | Forma de Coleta | Freqüência | Responsável | Marco Zero (2013) | Em: 30/01/15 | Em: 14/01/2016 | Em: | Em: | Em: | Em:
Nº de operações de manutenção e pesca do pirarucu manejado apoiadas pelo projeto | Medição do n° de operações de manutenção e pesca, incluindo a quantidade de insumos | 9 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Limpeza - Monit. - Pesca Manoel U. = 0 - 0 - 0 Feijó = 1 - 1 - 1 Tarauaca = 0 - 0 - 0 | Limpeza - Monit. - Pesca Manoel U. = 0 - 0 - 0 Feijó = 1 - 2 - 1 Tarauaca = 1 - 1 - 0 | Limpeza - Monit. - Pesca Manoel U. = 0 - 0 - 0 Feijó = 1 - 3 - 1 Tarauaca = 1 - 2 - 0
Produto 2.1: Elaboração de plano de viabilidade ecológica e econômica e de estratégia de produção e comercialização para a cadeia produtiva do pirarucu na área de abrangência do projeto | [5 empty] | Dados Coletados
Indicador | Definição | Meta | Forma de Coleta | Freqüência | Responsável | Marco Zero (2013) | Em: 30/01/15 | Em: 14/01/2016 | Em: | Em: | Em: | Em:
Nº de municípios com plano de viabilidade ecológica econômica para a cadeia produtiva do pirarucu desenvolvido | Medição do grau de elaboração dos planos de viabilidade ecológica econômica para a cadeia produtiva do pirarucu | 3 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Manoel U. = 0 Feijó = 0 Tarauacá = 0 | Manoel U. = 1 Feijó = 1 Tarauacá = 1 | Manoel U. = 1 Feijó = 1 Tarauacá = 1
Nº de municípios com estratégia de produção e comercialização para a cadeia produtiva do pirarucu desenvolvido | Medição do n° de municípios com estratégias de comercialização definida, e mecanismos de comercialização adotados (feiras, rodadas de negócio, etc.) | 3 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Manoel U. = 0 Feijó = 1 Tarauacá = 0 | Manoel U. = 0 Feijó = 1 Tarauacá = 0 | Manoel U. = 0 Feijó = 1 Tarauacá = 1
Produto 2.2: Apoio técnico e capacitação em boas práticas de manejo e beneficiamento do pirarucu | [5 empty] | Dados Coletados
Indicador | Definição | Meta | Forma de Coleta | Freqüência | Responsável | Marco Zero (2013) | Em: 30/01/15 | Em: 14/01/2016 | Em: | Em: | Em: | Em:
N° de oficinas de formação e capacitação | Medição do n° de oficinas de formação e capacitação, e conteúdos abordados | 12 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Manoel U. = 0 Feijó = 0 Tarauacá = 0 | Manoel U. = 1: gestão particip. (1) Feijó = 10: viabilidade ecol. econ. (3), limpeza lagos (1), avaliação de estoques (2), gestão participativa (3), monit. (1) Tarauacá = 2: gestão part. (2) | Manoel U. = 1 gestão participativa Feijó = limpeza lagos (1), avaliação de estoques (6), gestão participativa (6), monit. (3) Tarauacá = 2 gestão part. (2); monit. (1)
N° de indivíduos participantes de oficinas de formação e capacitação | Medição do n° de participantes de oficinas de formação e capacitação, e percepção de mudança ou adoção de novas práticas | 360 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Manoel U. = 0 Feijó = 0 Tarauacá = 0 | Manoel U. = 15 Feijó = 127 Tarauacá = 35 | Manoel U. = 15 Feijó = 130 Tarauacá = 40
Produto 2.3: Desenvolvimento de um padrão para certificação do pirarucu manejado e sua aplicação na área de abrangência do projeto | [5 empty] | Dados Coletados
Indicador | Definição | Meta | Forma de Coleta | Freqüência | Responsável | Marco Zero (2013) | Em: 30/01/15 | Em: 14/01/2016 | Em: | Em: | Em: | Em:
Nº de lagos com pré-avaliação da pescaria de pirarucu concluída | Medição do nº de lagos com pré-avaliação da pescaria de pirarucu concluída considerados os padrões internacionais de certificação ambiental do programa Marine Stewardship Council (MSC) | 10 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Manoel U. = 0 Feijó = 0 Tarauacá = 0 | Manoel U. = 0 Feijó = 6 Tarauacá = 0 | Manoel U. = 0 Feijó = 6 Tarauacá = 0
Nº de lagos com programas de melhorias da pescaria implementadas | Medição do nº de lagos com programas de melhorias da pescaria implementadas com o objetivo de corrigir os problemas existentes na pescaria antes de submetê-la à avaliação completa | 10 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Manoel U. = 0 Feijó = 0 Tarauacá = 0 | Manoel U. = 0 Feijó = 9 Tarauacá = 0 | Manoel U. = 0 Feijó = 9 Tarauacá = 2
Nº de lagos com avaliação completa concluída para certificação ambiental | Medição do nº de lagos com avaliação completa concluída para certificação ambiental do programa Marine Stewardship Council (MSC) | 10 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Manoel U. = 0 Feijó = 0 Tarauacá = 0 | Manoel U. = 0 Feijó = 0 Tarauacá = 0 | Manoel U. = 0 Feijó = 0 Tarauacá = 0
Nº de lagos sob manejo com critérios de certificação implantados | Medição do n° de lagos envolvidos no sistema de manejo do pirarucu certificado | 10 | Relatórios de Desempenho do projeto | Na mesma periodicidade da apresentação dos Relatórios de Desempenho do projeto | WWF-Brasil | Manoel U. = 0 Feijó = 0 Tarauacá = 0 | Manoel U. = 0 Feijó = 0 Tarauacá = 0 | Manoel U. = 0 Feijó = 6 Tarauacá = 0